Приложение № 1

к приказу № 465 от 30.11.2011

ПЛАН- ГРАФИК

введения ФГОС ООО в МОУ «СОШ № 1» г. Воркуты

Пояснительная записка

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2011 № 289 «О введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в системе образования Республики Коми», приказа Управления образования администрации МО ГО «Воркута» от 15.11.2011 № 1091 «О введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования МО ГО «Воркута», в муниципальном  общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1» г.Воркуты разработан план-график введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

Цель: определение перечня задач и последовательности этапов работы администрации и рабочей группы из учителей школы  по направлениям:

- Создание нормативного обеспечения для введения ФГОС ООО.

- Создание финансово-экономического обеспечения для введения ФГОС ООО.

- Создание организационного обеспечения для введения ФГОС ООО.

- Создание кадрового обеспечения для введения ФГОС ООО.

- Создание информационного обеспечения для введения ФГОС ООО.

- Создание материально-технического обеспечения для введения ФГОС ООО.

1.     Создание нормативного обеспечения для введения ФГОС ООО

| Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Решение органа государственно-общественного управления (Попечительского Совета) о введении в школе ФГОС ООО | 01.12.11 | Протокол заседания органа государственно-общественного управления (Попечительского Cовета) | Касымова Е.А. Попечительский Совет |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО в образовательном учреждении | Ноябрь 2011 | План-график, приказ директора об утверждении | Администрация школы |
| Издание приказа по школе « О создании Совета по введению ФГОС ООО в МОУ «СОШ № 1» г. Воркуты | Декабрь 2011 | Приказ директора , Положение о Совете по введению новых ФГОС ООО | Касымова Е.А. |
| Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС ООО в МОУ «СОШ № 1» г. Воркуты | Декабрь 2011 | Приказ директора , Положение о рабочей группе | Касымова Е.А. |
| Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования образовательным учреждением | Май 2012 | Договор, приказ директора об утверждении формы договора | Касымова Е.А. |
| Внесение изменений в Устав школы | Май 2012 | Документ с внесенными изменениями, заверенный учредителем, приказ директора о внесении изменений в документ | Касымова Е.А. |
| Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС ООО. | Февраль 2012 | Аналитическая справка | Еремеева Л.В. |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО (из федерального перечня) | Апрель 2012 | Список учебников в соответствии с ФГОС ООО (из федерального перечня) на 2012/2013 учебный год; приказ директора об утверждении списка учебников для 5-х классов. | Захарова Л.Е. Рабочая группа по введению ФГОС |
| Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | Апрель, май 2012 | Создание модели образоватеьного процесса в средней школе | Рабочая группа по введению ФГОС |
| Внесение изменений в программу развития МОУ «СОШ № 1» г.Воркуты | В течение 2012 года | Внесение изменений | Совет по введению ФГОС |
| Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ООО и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | Январь, апрель 2012 | Наличие пакета должностных инструкций, приказ директора о принятии должностных инструкций | Касымова Е.А. |
| Разработка (на основе БУП), утверждение учебного плана школы | Май 2012 | Учебный план, приказ директора о его утверждении | Касымова Е.А. Захарова Л.Е. |
| Разработка проекта календарного учебного графика на 2012 — 2013 учебный год | Май 2012 | Проект календарного учебного графика на 2012 — 2013 учебный год | Касымова Е.А., Захарова Л.Е. |
| Разработка на основе Примерной основной образовательной программы ООО образовательного учреждения, экспертиза и утверждение данной программы на заседании педсовета | Декабрь 2011 март 2012 | Приказ о разработке образовательной программы, Программный документ, приказ директора об его утверждении, выписка из протокола заседания педсовета | Совет по введению ФГОС Рабочая группа по введению ФГОС |
| Разработка и утверждение программы духовно-нравственного развития. | Январь март 2012 | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы духовно-нравственного развития, программа духовно-нравственного развития, воспитания | Рабочая группа по введению ФГОС |
| Разработка и утверждение программы развития универсальных учебных действий (УУД) обучающихся | Январь март 2012 | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы развития УУД; программа формирования УУД | Рабочая группа по введению ФГОС |
| Разработка и утверждение программы социализации и профессиональной ориентации обучающихся | Январь март 2012 | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы социализации и профессиональной ориентации обучающихся; программа социализации и профессиональной ориентации обучающихся | Рабочая группа по введению ФГОС |
| Разработка и утверждение программы формирования культуры безопасности и здорового образа жизни. | Январь март 2012 | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы формирования культуры безопасности и здорового образа жизни, программа формирования культуры безопасности и здорового образа жизни. | Рабочая группа по введению ФГОС |
| Разработка и утверждение программы исследовательской и проектной деятельности. | Январь март 2012 | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы исследовательской и проектной деятельности; программа исследовательской и проектной деятельности. | Рабочая группа по введению ФГОС |
| Разработка и утверждение программы формирования и развития ИКТ-компетентностей. | Январь март 2012 | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы формирования и развития ИКТ-компетентностей; программа формирования и развития ИКТ-компетентностей. | Рабочая группа по введению ФГОС |
| Разработка, экспертиза и утверждение рабочих программ педагогов с учетом Примерных программ по учебным предметам. | Январь , май 2012 | Рабочие программы педагогов по учебным предметам | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| Разработка и утверждение программы методического и информационного сопровождения введения ФГОС ООО | Декабрь 2011 февраль 2012 | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы методического и информационного сопровождения введения ФГОС ООО, программа методического и информационного сопровождения введения ФГОС ООО | Рабочая группа по введению ФГОС |
| Организация работы по психолого- педагогическому сопровождению введения ФГОС основного общего образования | Январь, март 2012 | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы, программа психолого- педагогического сопровождения введения ФГОС основного общего образования | Борякина Л.А. Рабочая группа по введению ФГОС |
| Определение моделей взаимодействия учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности детей и молодежи с МОУ «СОШ № 1» г. Воркуты | Январь, апрель 2012 | Модель внеурочной деятельности, программные документы, приказ директора об утверждении модели | Ковтун В.В. Рабочая группа по введению ФГОС |
| Разработка и утверждение плана методической работы по вопросам введения ФГОС ООО в школе | Декабрь 2011 | План методической работы в школе, приказ директора об его утверждении | Головинская Л.М. Рабочая группа по введению ФГОС |

2. Создание финансово-экономического обеспечения для введения ФГОС ООО

| Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка, экспертиза и утверждение дополнительных соглашений к трудовому договору участников введения ФГОС ООО в школе, Положение о стимулировании работников МОУ «СОШ № 1» г. Воркуты (в том числе участников введения ФГОС ООО в школе). | Январь 2012 | Приказ об утверждении соответствующих локальных актов, локальные акты | Касымова Е.А. Совет по введению ФГОС |
| Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников | В течение года | Поступление дополнительных финансовых средств | Попечительский Совет |

3.Создание организационного  обеспечения для  введения ФГОС ООО

| Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание Совета по введению ФГОС ООО в МОУ «СОШ № 1» г. Воркуты, разграничение обязанностей членов Совета | Декабрь 2011 | Приказ по школе | Касымова Е.А. |
| Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО в МОУ «СОШ № 1» г. Воркуты, разграничение обязанностей членов группы | Декабрь 2011 | Приказ по школе | Касымова Е.А. |
| Разработка и утверждение единичных (приоритетных) проектов, закрепление их за членами рабочей группы | В течение года | Приказ по школе, проекты | Совет по введению ФГОС Рабочая группа по введению ФГОС |

4. Создание кадрового обеспечения для введения ФГОС ООО

| 4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОСМероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Прохождение курсов повышения квалификации при КРИРО и ПК (г. Сыктывкар, г. Воркута) | 2012 - 2015 гг | Готовность заместителей по УВР и учителей основного общего образования к реализации ФГОС ООО | Администрация школы |
| Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по проблемам введения ФГОС ООО в школе | Декабрь 2011 | План-график повышения квалификации, приказ директора об его утверждении, информационная справка с указанием доли учителей оснвного общего образования, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС ООО на 31.12.2011. | Головинская Л.М. |
| Организация и проведение проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС ООО Организация процесса самообразования педагогов по проблемам введения ФГОС ООО в школе через предоставление доступа к Интернет-ресурсам в кабинетах информатики (изучение материалов на сайте www.standart.ru) | 2012 - 2015 гг | Готовность педагогов к реализации ФГОС ООО в 2012 - 2013 учебном году | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |

5. Создание информационного обеспечения для введения ФГОС НОО

| Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты ООО через общешкольную родительскую конференцию, родительские собрания. | Постоянно | Ознакомление родителей с основными положениями ФГОС ООО | Ковтун В.В. |
| Размещение информации о проведении мероприятий по введению ФГОС ООО в МОУ «СОШ № 1» г. Воркуты на школьном сайте | Постоянно | Наличие информации на сайте школы | Ковалевская Н.А. |

6. Создание материально-технического обеспечения для введения ФГОС НОО

| Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ материально-технического обеспечения ОУ на соответствие требованиям ФГОС ООО | Январь, май 2012 | Создание базы данных по материально-техническому обеспечению образовательного процесса в начальной школе. Формирование сметы по приведению материально-технической базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО. | Касымова Е.А. Захарова Л.Е. Матрофайло В.Н. Губаева О.В. |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Май, август 2012 | Создание комфортного школьного пространства | Касымова Е.А. Матрофайло В.Н. |